## Hoja1
# | Actividad | Fecha |  | Responsable | % Terminación
|  | Inicio | Fin
1 | GitHub | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Diego
2 | Diagrama Contexto | 2020-02-07 | 2020-02-08 | Grupal
3 | Diagrama Cero | 2020-02-08 | 2020-02-09 | Grupal
4 | Modulo I | 2020-02-10 | 2020-02-13
| Diagrama Hijo | 2020-02-10 | 2020-02-10 | Carlos Castillo
| Diagrama Flujo | 2020-02-11 | 2020-02-11
| Programa | 2020-02-12 | 2020-02-13