## Hoja1
# | Actividad | Fecha |  | Responsable | % Terminación
|  | Inicio | Fin
1 | GitHub | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Diego Vásquez | 100%
2 | Diagrama Contexto | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Grupal | 100%
3 | Diagrama Cero | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Grupal | 100%
4 | Hijo 1.1 |  |  | Carlos Castillo
| Diagrama Hijo | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  | 100%
| Diagrama Flujo | 2020-02-08 | 2020-02-09 |  | 0%
| Programa | 2020-02-10 | 2020-02-14 |  | 0%
5 | Hijo 1.2 |  |  | Cristopher Muñoz Moisés Felipe
| Diagrama Hijo | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  | 100%
| Diagrama Flujo | 2020-02-08 | 2020-02-09 |  | 0%
| Programa | 2020-02-10 | 2020-02-14 |  | 0%
6 | Hijo 1.3 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Cristopher Muñoz Moisés Felipe
| Diagrama Hijo | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  | 100%
| Diagrama Flujo | 2020-02-08 | 2020-02-09 |  | 0%
| Programa | 2020-02-10 | 2020-02-14 |  | 0%
7 | Hijo 2.1 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Diego Vásquez
| Diagrama Hijo | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  | 100%
| Diagrama Flujo | 2020-02-08 | 2020-02-09 |  | 100%
| Programa | 2020-02-10 | 2020-02-14 |  | 25%
8 | Hijo 3.1 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Josué Vega
| Diagrama Hijo | 2020-02-06 | 2020-02-07 |  | 100%
| Diagrama Flujo | 2020-02-08 | 2020-02-09 |  | 0%
| Programa | 2020-02-10 | 2020-02-14 |  | 0%
9 | Pruebas | 2020-02-15 | 2020-02-16 | Carlos Castillo | 0%
10 | Ensamblado | 2020-02-17 | 2020-02-18 | Diego Vásquez | 0%